## Sheet1
序号 | 任务 | 子序号 | 工单 | 功能模块 | 课程课时 | 开发时间 | 计划时间
1 | 环境创建 | 1 | 安装anaconda | 软件anaconda安装 | 1 | 0.5 | 11/1~11/5
|  | 2 | 安装vscode | 软件vscode安装 | 1 | 0.5
|  | 3 | 创建Python虚拟环境 | 创建python-3.7.10虚拟环境 | 1 | 1
|  | 4 | 安装模块 | 安装 opencv、 pytorch | 1 | 1
2 | 桌面GUI程序开发 | 1 | GUI设计 | PYQT5-design安装和使用 | 4 | 1.5 | 11/8~11/12
|  | 2 | 接口逻辑设计 | 设计接口-暴露功能的接口 | 4 | 1.5
3 | 数据集获取/查看 | 1 | 网络查找数据集 | 如何获取数据集 | 2 | 0.5 | 11/15~11/19
|  | 2 | 查看数据集 | 使用opnecv查看数据集 | 2 | 0.5
4 | 模型选择 | 1 | 资料收集 | 获取相关的资料 | 2 | 1
|  | 2 | 模型选择 | 选择模型 | 2 | 1
5 | 项目中期答辩 | 1 | 答辩1 （人工智能应用） |  | 8
6 | 模型训练 | 1 | 下载预训练模型 | 获取对应模型的预训练模型 | 2 | 0.5 | 11/22~11/26
|  | 2 | 超参数调整 | 根据项目要求调整超参数 | 2 | 0.5
|  | 3 | 训练模型 | 使用torch训练模型 | 4 | 1
7 | 模型测试 | 1 | 模型保存 | 模型保存的文件名、格式 | 2 | 0.5
|  | 2 | 测试模型的精度 | 测试准确率、召回率 | 2 | 0.5
8 | 业务逻辑集成 | 1 | 业务集成1 | 模型代码简化 | 4 | 1.5 | 11/29~12/3
|  | 2 | 业务集成2 | 接口功能集成 | 4 | 1.5
9 | 功能测试/集成测试 | 1 | 功能测试 | 测试GUI的功能性 | 4 | 1.5 | 12/6~12/10
|  | 2 | 集成测试 | 测试整体的完整性 | 4 | 2
10 | 项目完成答辩 | 2 | 答辩2 |  | 8
|  |  | 项目标准 |  |  |  | 12/13~12/20
教案
教学计划
项目需求文档
合计 |  | 工单（21） |  |  | 64 | 18.5